## Hoja1
EXCELWORD
| es.excelword.net |  |  |  |  | Completado | Pendiente
Proyecto | Fecha inicio prevista | Dias trabajados | Fecha final prevista | Situación | Dias para el final
Analisis de Requermientos | 2018-12-21 | 0 | 2018-12-21 | Terminado | 0
2° BD y mockups | 2018-12-26 | 0 | 2018-12-26 | Terminado | 0
Plantilla React | 2018-12-27 | 0 | 2018-12-27 | Terminado | 0
Diseño Final BD - API parte I | 2018-12-28 | 7 | 2019-01-04 | Terminado | 0
Front End Parte I CB | 2019-01-07 | 2 | 2019-01-09 | Terminado | 0
API parte II | 2019-01-10 | 1 | 2019-01-14 | En curso | 3
API huella | 2019-01-15 | -4 | 2019-01-17 | En curso | 6
API parte III | 2019-01-18 | -7 | 2019-01-23 | En curso | 12
Front End Parte II | 2019-01-24 | -13 | 2019-01-29 | En curso | 18
API parte IV | 2019-01-30 | -19 | 2019-02-04 | En curso | 24
Front End Parte III | 2019-02-05 | -25 | 2019-02-10 | En curso | 30
Pruebas de API | 2019-02-11 | -31 | 2019-02-11 | En curso | 31
Interfz Android Studio | 2019-02-12 | -32 | 2019-02-16 | En curso | 36
Consumo de API Android Studio | 2019-02-17 | -37 | 2019-02-20 | En curso | 40
Testing | 2019-02-21 | -41 | 2019-02-23 | En curso | 43
Formulas:
Dias trabajados = IF([Fecha final prevista]<TODAY(),[Fecha final prevista]-[es.excelword.net],TODAY()-[es.excelword.net])
Situación = IF([Fecha final prevista]<TODAY(),"Terminado","En curso")