## Hoja1
DIA | HORA | LUGAR: MAQUINA / EQUIPO | DESCRIPCION DE LA TAREA | JEFE RESPONSABLE | INTEGRANTE
2018-12-20 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Analisis de requerimientos e instalacion de herramientas de desarrollo | Diego Mejia | Jerson Huayta
2018-12-20 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Analisis de requerimientos e instalacion de herramientas de desarrollo | Diego Mejia | Juan Pino
2018-12-20 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Analisis de requerimientos e instalacion de herramientas de desarrollo | Diego Mejia | Daniela Aduviri
2018-12-20 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Analisis de requerimientos e instalacion de herramientas de desarrollo | Diego Mejia | Renzo Acosta
2018-12-21 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Procesamiento Requerimientos | Diego Mejia | Jerson Huayta
2018-12-21 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Procesamiento Requerimientos | Diego Mejia | Juan Pino
2018-12-21 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Generacion de diagramas caso de uso | Diego Mejia | Daniela Aduviri
2018-12-21 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Generacion de diagramas caso de uso | Diego Mejia | Renzo Acosta
2018-12-24 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Generacion de SRS | Diego Mejia | Jerson Huayta
2018-12-24 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Modelamiento de BD | Diego Mejia | Juan Pino
2018-12-24 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Generacion de SRS | Diego Mejia | Daniela Aduviri
2018-12-24 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Modelamiento de BD | Diego Mejia | Renzo Acosta
2018-12-26 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Busqueda y estudio de plantilla en React | Diego Mejia | Jerson Huayta
2018-12-26 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Definicion completa de BD | Diego Mejia | Juan Pino
2018-12-26 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Definicion completa de BD | Diego Mejia | Daniela Aduviri
2018-12-26 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | SRS Finalizado | Diego Mejia | Renzo Acosta
2018-12-27 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Inicio de front end con componentes basicos en React | Diego Mejia | Jerson Huayta
2018-12-27 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Creacion de modelos y controladores | Diego Mejia | Juan Pino
2018-12-27 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Creacion de Mockups | Diego Mejia | Daniela Aduviri
2018-12-27 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Inicio de front end con componentes basicos en React | Diego Mejia | Renzo Acosta
2018-12-28 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Adaptacion de header - menu footer | Diego Mejia | Jerson Huayta
2018-12-28 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Desarrollo de controladores (CRUD) | Diego Mejia | Juan Pino
2018-12-28 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Creacion de tablas Front End | Diego Mejia | Daniela Aduviri
2018-12-28 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Dearrollo de controladores (CRUD) | Diego Mejia | Renzo Acosta
2018-12-29 | 9:00 am - 1:00 pm | - | Creacion de formularios | Diego Mejia | Jerson Huayta
2018-12-29 | 9:00 am - 1:00 pm | - | Desarrollo de controladores (CRUD) | Diego Mejia | Juan Pino
2018-12-29 | 9:00 am - 1:00 pm | - | Creacion de test(archivos) de formularios - Bryan | Diego Mejia | Daniela Aduviri
2018-12-29 | 9:00 am - 1:00 pm | - | Prueba de controladores | Diego Mejia | Renzo Acosta
2019-01-02 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Creacion de reglas de usuarios generales | Diego Mejia | Jerson Huayta
2019-01-02 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Desarrollo de controladores y acces token | Diego Mejia | Juan Pino
2019-01-02 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Pruebas de acceso API | Diego Mejia | Daniela Aduviri
2019-01-02 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Adaptacion de diagramas de caso de uso a reglas de usuario | Diego Mejia | Renzo Acosta
2019-01-03 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Fin de formularios - Front End | Diego Mejia | Jerson Huayta
2019-01-03 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Desarrollo dde reglas de usuarios en back end | Diego Mejia | Juan Pino
2019-01-03 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Fin de test(archivos) de formularios front End Bryan | Diego Mejia | Daniela Aduviri
2019-01-03 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Pruebas de front end (General) | Diego Mejia | Renzo Acosta
2019-01-04 | 9:00 am - 1:00 pm | TECSUP | Reunion en tecsup | Diego Mejia | Jerson Huayta
2019-01-04 | 9:00 am - 1:00 pm | TECSUP | Reunion en tecsup | Diego Mejia | Juan Pino
2019-01-04 | 9:00 am - 1:00 pm | TECSUP | Reunion en tecsup | Diego Mejia | Daniela Aduviri
2019-01-04 | 9:00 am - 1:00 pm | TECSUP | Reunion en tecsup | Diego Mejia | Renzo Acosta
2019-01-05 | 9:00 am - 1:00 pm | - | Desarrollo de rutas camufladas | Diego Mejia | Jerson Huayta
2019-01-05 | 9:00 am - 1:00 pm | - | Desarrollo de controladores (fin crud colecciones) | Diego Mejia | Juan Pino
2019-01-05 | 9:00 am - 1:00 pm | - | Desarrollo de rglas de usuario unitarias y correcion de reglas de usuario | Diego Mejia | Daniela Aduviri
2019-01-05 | 9:00 am - 1:00 pm | - | Modelamiento de interfaces por tipos de usuario y sus reglas | Diego Mejia | Renzo Acosta
2019-08-07 | 9:00 am - 1:00 pm | TECSUP | Reunion en tecsup | Diego Mejia | Jerson Huayta
2019-08-07 | 9:00 am - 1:00 pm | TECSUP | Reunion en tecsup | Diego Mejia | Juan Pino
2019-08-07 | 9:00 am - 1:00 pm | TECSUP | Reunion en tecsup | Diego Mejia | Daniela Aduviri
2019-08-07 | 9:00 am - 1:00 pm | TECSUP | Reunion en tecsup | Diego Mejia | Renzo Acosta
2019-08-08 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Prueba y correcion de rutas en front end | Diego Mejia | Jerson Huayta
2019-08-08 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Desarrollo de consultas extras a la API | Diego Mejia | Juan Pino
2019-08-08 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Prueba de consultas API - Postman | Diego Mejia | Daniela Aduviri
2019-08-08 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Investigacion sobre sensores de huella dactilar | Diego Mejia | Renzo Acosta
2019-08-09 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Union de Login Back End - Frond End , access token | Diego Mejia | Jerson Huayta
2019-08-09 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Correccion de seguridad en Login | Diego Mejia | Juan Pino
2019-08-09 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Pruebas de login POSTMAN - seguridad | Diego Mejia | Daniela Aduviri
2019-08-09 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Analisis de consultas extras para la API ( header, nombres en campos y formularios, etc) | Diego Mejia | Renzo Acosta
2019-08-10 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Limitaciones de acceso por rutas con redirecciones al login | Diego Mejia | Jerson Huayta
2019-08-10 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Instalacion de programas necesarios de sensor digital persona | Diego Mejia | Juan Pino
2019-08-10 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Investigacion de librerias en node aosciadas al sensor de huella digital persona | Diego Mejia | Daniela Aduviri
2019-08-10 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia | Pruebas de limitaciones de rutas | Diego Mejia | Renzo Acosta
2019-08-11 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia |  | Diego Mejia | Jerson Huayta
2019-08-11 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia |  | Diego Mejia | Juan Pino
2019-08-11 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia |  | Diego Mejia | Daniela Aduviri
2019-08-11 | 9:00 am - 1:00 pm | Auditel - PC Propia |  | Diego Mejia | Renzo Acosta
2019-08-12 | 9:00 am - 1:00 pm | - |  | Diego Mejia | Jerson Huayta
2019-08-12 | 9:00 am - 1:00 pm | - |  | Diego Mejia | Juan Pino
2019-08-12 | 9:00 am - 1:00 pm | - |  | Diego Mejia | Daniela Aduviri
2019-08-12 | 9:00 am - 1:00 pm | - |  | Diego Mejia | Renzo Acosta